## Semaine 1
| 36/36 tâches terminée(s) |  | Planning Semaine 1
Ligne | Date de réalisation | Prévision en début de semaine | Catégorie | Exécutant | Temps de travail | Descriptif de tâche | Commentaires
1 | 07/05 - Matin |  | Organisation | Tous | 2h | Découverte du sujet
2 | 07/05 - Matin |  | Organisation | Tous | 0h05 | Création du groupe
3 | 07/05 - Matin |  | Organisation | Tous | 0h20 | Compréhension du sujet
4 | 07/05 - Matin |  | Organisation | Tous | 0h15 | Mise au point sur les méthodes de travail
5 | 07/05 - Matin |  | Organisation | Tous | 0h20 | Distribution des tâches pour le reste de la semaine
6 | 07/05 - Après midi | 07/05 - Après midi | Algorithmie | Paul B + Thibaut | 0h30 | Début de création des bases algorithmiques
7 | 07/05 - Après midi | 07/05 - Après midi | Mathématiques | Paul D + Victor | 3h | Début de résolution d'exercices | 2h30 de réflexion + 30 minutes de mise en commun (exercice 1 réalisé)
8 | 07/05 - Après midi |  | ? | Paul B + Thibaut | 2h | recherches sur la création d'image
9 | 07/05 - Après midi |  | ? | Paul B | 0h30 | Mise en pratique de la création d'images bitmap en C + recherche sur le ray tracing | familiarisation avec le code
10 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | Organisation | Victor | 1h | Realisation des plateformes de communication | création d'un serveur discord, conversation messenger, gitHub, SharePoint et différents fichiers pour compte-rendu
11 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | ? | Paul D | 4h | recherche d'informations sur le Ray tracing | Lectures sur différents sources
12 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | Algorithmie | Paul B | ? | suite de l'algorithmie
13 | 2018-05-08 |  | WEB | Thibault | 5h30 | Conception du fonctionnement du site et premiers développements
14 | 2018-05-08 |  | Mathématiques | Victor | 3h30 | recherche de méthode de détection de point dans un polygone (méthode des angles orientés)
15 | 09/05 - Matin | 09/05 - Matin | Communication | Tous | 20min | Présentation de l'utilisation des plateformes de communication
16 | 09/05 - Matin | 09/05 - Matin | Algorithmie | Paul B | 2h30 | suite de l'algorithmie | Préparation des premières structures de données, début de programmation du remplissage des structures via fichier texte
17 | 09/05 - Matin | 09/05 - Matin | WEB | Thibault | 2h30 | Développement WEB | aspect graphique
18 | 09/05 - Matin | 09/05 - Matin | Mathématiques | Paul D + Victor | 3h | Finalisation des grand points des exercices utilisé dans l'algorithmie de base du programme | Tout a été fini sauf l'aspect réflexion et réfraction de la lumière
19 | 09/05 - Après midi | 09/05 - Après midi | Mathématiques | Tous | 0h30 | Présentation des résultats issus des recherches sur les exercices au groupe entier
20 | 09/05 - Après midi |  | Mathématiques | Paul D | 2h30 | Mise au propre des exercices + début de la mise en équation
21 | 09/05 - Après midi |  | Mathématiques | Victor | 2h30 | Résolution des questions sur la réfléxion de la lumière
22 | 09/05 - Après midi | 09/05 - Après midi | Algorithmie | Paul B | 3h | suite de l'algorithmie | Fin de la programmation du remplissage des structures et débogage
23 | 09/05 - Après midi | 09/05 - Après midi | Organisation | Thibault | 1h | Réalisation d'une pyramide des objectifs | classification et hiérarchisation de l'évolution du projet
24 | 09/05 - Après midi |  | WEB | Thibault | 3h | suite du développement WEB
25 | 09/05 - Après midi |  | Algorithmie | Thibault | 0h20 | affinage de l'algorithme sur ordi
26 | 09/05 - Après midi |  | Algorithmie | Victor | 2h | Ecriture des algo pour certaines opérations mathématiques
27 | 2018-05-10 |  | WEB | Thibault | 6h30 | Développement WEB | Avancé majeure sur le site statique, préparation de l'aspect fonctionnel
28 | 2018-05-10 |  | Mathématiques | Victor | 1h30 | recherches | Recherche sur l'implémentation de sphère (formules/équations)
29 | 2018-05-10 |  | Mathématiques | Paul D | 3h | Résolution des questions sur la réfraction de la lumière + suite mise au propre | réfraction seulement sur des objets à face polygonales
30 | 11/05 - Matin | 11/05 - Matin | Communication | Tous | 1h | Préparation de la revue de projet de l'après midi
31 | 11/05 - Matin | 11/05 - Matin | Autre | Tous | 2h | temps sup pour finir les tâches non terminées
32 | 11/05 - Matin |  | Algorithmie | Paul B | ? | Ajouts de données lues dans le fichier texte
33 | 11/05 - Matin |  | Mathématiques + Algorithmie | Paul D + Victor | 2h | Finalitsation des exercices et réalisation de la mise en équation et mise au propre
34 | 11/05 - Après midi | 11/05 - Après midi | REVUE DE PROJET | TOUS | 0h15 | REVUE DE PROJET | REVUE DE PROJET
35 | 11/05 - Après midi |  | Mathématiques + Algorithmie | Paul D + Victor | 3h | Fin de la mise au propre et en équation + recherche et documentation sur les technique de "light rendering"
36 | 11/05 - Après midi |  | Organisation | Thibault | 1h | Reprise de la pyramide des objectifs suite a la revue de projet
37 | 11/05 - Après midi |  | WEB | Thibault | 3h | Préparation de l'aspect fonctionnel de l'interface WEB

## Semaine 2
| 35/37 tâches terminée(s) |  | Planning Semaine 2
Ligne | Date de réalisation | Prévision en début de semaine | Catégorie | Exécutant | Temps de travail | Descriptif de tâche | Commentaires
1 | 14/05 - Matin |  | Organisation | Tous | 0h30 | Réalisation du planning prévisionnel de la semaine Mise au point sur le travail réalisé pendant le WE
2 | 14/05 - Matin | 14/05 - Matin | Organisation | Thibaut | 4h | Mise au point sur GitHub : Recherches sur la gestion par ligne de commande et mise en place du système. Synthèse des commandes dans le fichier GitHub.txt
3 | 14/05 - Après midi | 14/05 - Après midi | Interface web - Aspect dynamique | Thibaut | 3h45 | Liaison entre les 3 blocs / étapes du site | Réorganisation du code et factorisation
4 | 14/05 - Après midi |  | Module C - Programmation | Paul D |  | Réalisation de la fonction d'ombre
5 | 14/05 - Après midi |  | Organisation | Paul D |  | Mise au propre du planning (ancien support)
6 | 14/05 - Après midi |  | Module C - Test & Débug | Paul B + Victor | 4h40 | Premières créations d'images + résolution de problèmes d'approximation
7 | 14/05 - Matin |  | Module C - Test |  |  | Vérification des fonctions de collision
8 |  | 14/05 - Après midi | Module C - Organisation |  |  | Mise en bibliothèque des outils de géométrie 3D | abandon car déjà intégré au code
9 | 14/05 - soirée | 14/05 - Après midi | Documentation - Interface web | Paul D | 3h | Recherches sur la CGI | (temps approximatif car réalisé hors temps de projet)
10 | 15/05 - Matin |  | Module C - Test & Débug | Paul B + Paul D |  | Test de la fonction d'ombre
11 | 15/05 - Matin |  | Module C - Test & Débug | Paul B + Victor | 3h | Débug de la fonction d'ombre
12 | 15/05 - Matin |  | Module C - Programmation | Paul D |  | Création des fonctions de réfraction et de réfléxion pour des polyèdres
13 | 15/05 - Matin | 15/05 - Journée | Module C - Exécution & Débug | Paul B |  | Développement d'images simples incluant un polyèdre
14 | 15/05 - Matin |  | Interface web - Aspect dynamique | Thibaut | 2h30 | Modification des formulaires pour correspondre aux entrées du module C
15 | 15/05 - Après midi |  | Interface web - Aspect dynamique | Thibaut | 5h | Suite et fin des modifications du matin + Ajout de fonctionnalités + Préparation à la gestion des formulaires
16 | 15/05 - Après midi |  | Module C - Exécution & Débug | Paul B + Victor | 5h | Suite et fin du débug de la fonction d'ombre + Assignation de couleurs différentes pour chaque face
17 | 16/05 - Matin | 15/05 - Journée 18/08 - journée | Interface web - Aspect dynamique | Thibaut | 2h30 | Prise en compte des entrées utilisateur dans les formulaires (sans sécurité) Reprise potentielle des formulaires et sécurisation | Implémentation de la sécurité en même temps que la prise en compte des données
18 | 16/05 - Matin |  | Mathématiques + Module C | Paul D | 7h | Reprise des équations de sphère pour coder les fonctions de collisions de sphère + recherche d'adaptation pour réfraction/réflexion
19 | 16/05 - Matin | 16/05 - Journée | Module C - Programmation | Paul B + Victor | 3h | Perfectionnement du code : effets plus sophistiqués | Développement de l'anti-aliasing
20 | 16/05 - Après midi |  | Organisation | Thibaut | 1h | Github : réunion des codes dans une même branche | Gros conflits à gérer, abandon du développement sur des branches parallèles
21 | 16/05 - Après midi | 16/05 - Journée | Interface web - Jonction | Thibaut | 1h | Création du fichier texte récupéré par le module C | Recherches + création d'un fichier texte d'essai
22 | 16/05 - Après midi |  | Module C - Programmation | Paul B + Victor | 4h | Finalisation de l'AA, programmation de la solution de détermination d'équation de plan à partir de 3 points.
23 | 16/05 - Après midi |  | AUTRE | TOUS | 1h30 | Présentation du projet à des lycéens, réponses à des questions
24 | 17/05 - Matin |  | Documentation - Module C | Thibaut | 1h | Constitution d'une bibliographie sur le multi-threading (parallélisation des tâches), synthèse dans le fichier biblio_multi-threading.txt | gain de temps potentiel : important
25 | 17/05 - Matin |  | Organisation | Thibaut | 1h30 | Refonte et actualisation du fichier des objectifs (hiérarchisationV3.txt) | objectifs et évolutions réalistes, grâce à une vision plus globale
26 | 17/05 - Après midi |  | Organisation | Thibaut | 1h | Réunion du planning et des comptes rendus dans un seul fichier, plus complet | Meilleure présentation qu'auparavant
27 | 17/05 - Matin |  | Recherche mathématique + module C | Paul D | 3h30 | Recherches sur la potentielle implémentation d'ellipsoïdes dans les objets (pour généraliser les sphères) | Tâches non terminé le jeudi a continuer le vendredi
28 | 17/05 - Après midi |  | Module C - programation | Victor + Paul B | 2h | Implémentation de couleur pour chaque face
29 | 17/05-Après midi | 17/05 - Journée | Module C - Programmation | Paul B + Victor | 2h30 | Gestion automatique des equations de plan à partir de points.
30 | 18/05 - Matin | 17/05 - Journée | Interface web - Jonction | Thibaut | 3h30 | Création du fichier texte récupéré par le module C | inclut une modification des formulaires
31 |  | 18/05 - Journée | Module C - Programmation | Paul B + Victor + Paul D |  | Perfectionnement du code : effets plus sophistiqués
32 | 18/05 - Matin |  | Organisation | TOUS |  | Réunion de préparation pour la revue de projet
33 | 18/05 - Matin |  | Module C | Paul D |  | Dévellopement des fonctions pour les ellipsoïdes
34 | 18/05 - Matin |  | Module C |  |  | Implémentation des fonctions réflexion/réfraction pour objets à faces polygonales
35 | 18/05 - Après midi |  | Interface web | Thibaut | 2h30 | correction de bugs dans la création de fichiers + refactorisation du code + nouvelle fonctionnalité | 1 couleur par face
36 | 18/05 - Après midi | 18/05 - Après midi | REVUE DE PROJET | TOUS | 0h15 | REVUE DE PROJET | REVUE DE PROJET
37 | 18/05 - Après midi |  | Organisation | Paul D | 2h | Completion du nouvel outil de planning mis en place | (+ envoie des dossier sur campus)
38 | 18/05 - Après midi |  | Interface web | Thibaut | 2h30 | Refonte globale : suppression page d'ajout + mise aux normes MVC + première simplification de l'arborescence de variables | grosse reprise à tous les niveaux en cours

## Semaine 3
| 20/21 tâches terminée(s) |  | Planning Semaine 3
Ligne | Date de réalisation | Prévision en début de semaine | Catégorie | Exécutant | Temps de travail | Descriptif de tâche | Commentaires
1 | 2018-05-22 | 22/05 - 23/05 | Module C | Paul D + Victor | 6h | Atteindre l'objectif 8 du fichier hiérarchisation | fin du débug des sphères Implémenter les ellipsoïdes
2 | 23/05 Matin | 23/05 Matin | Module C | Victor | 6h | Implémentation des animations
3 | 2018-05-23 |  | Module C | Paul D | 5h | Ajout des ellipsoides dans les fonctions de lectures de fichiers | possibilité d'utiliser les ellipsoides via le fichier "data.txt"
4 | 23/05 Après midi |  | WEB | Paul B | 3h | Création du js pour l'interface web
5 | 23/05 Après-midi |  | Module C | Paul D | 1h | Début ajout de matière réflechissante dans les structure et "data.txt"
6 | 23/05 Après midi | 23/05 Après midi | Module C | Victor | 6h | Implémentation des éllipsoides
7 | 24/05 Matin | 24/05 Matin | Module C | Victor + Paul D | ~1h | Implémentation des ombres pour les éllipsoides
8 | 24/05 Matin | 24/05 Matin | Module C | Victor + Paul D | 3h | Implémentation de la réflexion (mirroir) | Pas encore d'ombre dans les mirroirs
12 |  | 24/05 Après midi | Module C |  |  | Atteindre l'objectif 12 du fichier hiérarchisation | Implémenter les fonctions de réfraction de la lumière et les matières translucides
9 | 2018-05-24 | 23/05 Après midi | Module C | Paul D + Victor | 3h | Atteindre l'objectif 10 du fichier hiérarchisation | Implémenter les fonction de réflexion de la lumière et les matières réfléchissantes
10 | 24/05 Après midi | 24/05 Après Midi | Module C + Rendu Image | Victor | 5h30 | Corrections de quelques bug et générations de belles images pour le rendu
13 | 24/05 Soir | 24/05 Soir | Projet | Victor | 3h | "Création artistique" | Création d'une vidéo mettant en valeur le travail du groupe
11 | 24/05 Soir | 24/05 Après midi | WEB | Paul B + Thibaut | 1h | lier interface et module via la CGI | Abandon au profit de execute
14 | Jusqu'au 25/05 | 22/05 Après midi | WEB | Thibaut | 26h | Fin de la refonte de l'interface | Objectif : Site fonctionnel avec création de fichier texte Faits : plus long que prévu, abandon forcé des formes simples initiales au profit de formes généralisées, inclusion du JS de Paul B, difficultés à la mise en fichier et au lancement du module C
15 | 25/05 Matin |  | WEB | Thibaut | 3h | Finissions sur le site web
16 | 25/05 Matin | 24/05 Après midi 25/05 Matin | Organisation | TOUS | 3h | Conclusion et préparation à la revue de projet | Rédaction/ mise au propre des différentes conclusions que l'équipe a ressorti du projet puis préparation d'un support de présentation
17 | 25/05 Après midi | 25/05 Après midi | REVUE DE PROJET | TOUS | 0h10 | REVUE DE PROJET
18 | 25/05 Soir |  | Organisation | Thibaut | 0h30 | Réflexion sur une méthode de gestion d'équipe en projet | Fichier 'Réflexion gestion de projet.txt'
19 | 2018-05-26 |  | WEB/moduleC | Paul B | 3h | Optimisation du temps de rendu
20 | 2018-05-26 |  | Organisation | Thibaut | 2h | Constitution de l'archive finale | Réunion des fichiers du projet, reprise de certains documents...
21 | 27 |  | Organisation | Thibaut | 5h30 | Constitution de l'archive finale | suite du travail d'hier, création des docs explicatives, reprise du C (isolation du code inutile dans un dossier à part)
22
23